附件1

金华市本级财政支出项目绩效自评表

（2019年度）

实施单位（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 建立多层次资本市场 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 金华市人民政府金融工作办公室 | | | | 实施单位 | | | 金华市人民政府 | |
| 起止时间 | | | 2019年1月1日-2019年12月31日 | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | 盛建 | | | | 联系电话 | | | 82378770 | |
| 项目资金（万元） | | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | | 全年执行数 | |
| 年度资金总额 | | | 8.2 | 8.2 | | | 6.1445 | |
| 其中：市本级  安排资金 | | | 8.2 | 8.2 | | | 6.1445 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 助推全市企业上市培育推荐、改制工作；协调解决企业上市过程中和上市公司运行中的重大问题；指导、协调 全市上市公司再融资及并购、资产重组等工作；负责对全市企业上市专项扶持资金的审核工作。扶持本市企业进入浙江股权交易中心金华网点挂牌交易。 | | | | | | 该项目为年度项目，通过举办上市企业业务、区域性资本市场、直接融资等业务培训及各类融资对接活动等工作，增强企业对接多层次资本市场的积极性，促使本市企业做大做强。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | | 偏差原因分析及改进措施**（必填项，可另附说明）** |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | | 指标1： | 举办1次主板、中小板、创业板等上市企业培训。 | | 完成 | 4 | 4 | |  |
| 指标2： | 上市、拟上市及资源后备企业人员参培率不低于90%。 | | 完成 | 4 | 4 | |  |
| 指标3： | 宣传培训企业数不少于30家。 | | 完成 | 4 | 4 | |  |
| 质量指标 | | 指标1： | 授课对象覆盖本市应培训企业的80%，培训合格率真达到95%以上。 | | 完成 | 4 | 4 | |  |
| 指标2： | 宣传培训满意度不低于90%。 | | 完成 | 5 | 5 | |  |
| 指标3： | 市区企业融资方式更趋丰富，2018年直接融资占比达到22%。 | | 完成 | 5 | 5 | |  |
| 时效指标 | | 指标1： | 2019年12月底前完成 | | 完成 | 3 | 3 | |  |
| 成本指标 | | 指标1： | 举办1次全市创投机构和企业融资对接活动，预算会议费0.8万元。 | | 完成 | 4 | 4 | |  |
| 指标2： | 举办一次上市挂牌工作交流会，预算会议费0.7万元。 | | 完成 | 4 | 4 | |  |
| 指标3： | 助推市区企业加快股改进程。预算经费1.5万元。 | | 完成 | 3 | 3 | |  |
| 指标4： | 培育本市企业在省股权交易中心挂牌，预算经费1.5万元。 | | 完成 | 3 | 3 | |  |
| 指标5： | 培育本市企业挂牌新三板,预算经费1.5万元。 | | 完成 | 3 | 3 | |  |
| 指标6： | 助推企业发行私募债和引进私募股权资金，预算经费1万元。 | | 完成 | 3 | 3 | |  |
| 指标7： | 助推拟上市企业上市、培育后备企业等日常服务工作，预算经费0.5万元。 | | 完成 | 3 | 3 | |  |
| 指标8： | 举办1次对接对层次资本市场培训，预算培训费共0.7万元。 | | 完成 | 3 | 3 | |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | 指标1： | 企业上市融资和到浙江股权交易中心挂牌，促进企业发展壮大，同时也能增加财政税收，促进社会经济发展。 | | 完成 | 10 | 10 | |  |
| 社会效益指标 | | 指标1： | 通过以上形式对本市企业对接多层次资本市场工作的助推，进一步规范企业的经营活动，加大推进多层资本市场建设的工作进程，使本市更多的企业上市融资和到浙江股权交易中心挂牌，促进全市经济发展。 | | 完成 | 10 | 10 | |  |
| 生态效益指标 | | 指标1： | 增加就业，增强了地区经济实力，促进社会和谐稳定。 | | 完成 | 5 | 5 | |  |
| 可持续影响指标 | | 指标1： |  | |  |  |  | |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | | 指标1： | 满意度为95%以上。政府、企业及参培人员满意度达95%以上。 | | 完成 | 10 | 10 | |  |
| 执行率指标（10分） | 资金执行率：  （计算方式：执行率自评得分=资金执行率\*10） | | | | | | 10 | 7.5 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 97.5 | |  |
| 评价结果 | | 优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分 | | | | | | | 优 | | - |